附件1：

河南师范大学党的群众路线教育实践活动工作流程表

| 环节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 准备 | 做好各项 准备工作 | 1.参加全省第二批教育实践活动安排部署有关会议，明确工作要求和方法步 骤。 | 2月中下旬 | 党委办公室 党委组织部 党委宣传部 |
|  |  | 2.组织学习中央和省委相关文件。 |  |  |
|  |  | 3.研究制定教育实践活动实施方案、起草动员报告，报督导组审核把关。 |  |  |
|  |  | 4.党委研究确定组织机构、工作职责、实施方案、动员报告、日程安排等。 |  |  |
|  |  | 5.向督导组汇报前期准备工作和开展活动的总体考虑、商定动员大会事宜。 |  |  |
|  |  | 6.加强宣传引导工作，营造良好舆论氛围。 |  |  |
| 学习教育 听取意见 | 召开 动员大会 | 7.校长宣读学校教育实践活动实施方案。 | 2月26日 | 教育实践 活动办公室 |
|  |  | 8.党委书记主持会议并作动员报告。 |  |  |
|  |  | 9.省委督导组长讲话。 |  |  |
|  |  | 10.配合省委督导组在参会人员范围内开展民主评议。 |  |  |
| 环节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| 学习教育 听取意见 | 抓好 学习教育 | 11.在校园网、校报开辟专题网站和专栏，营造良好宣传舆论氛围。 | 3月-9月 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支 |
|  |  | 12.抓好校院（处）两级中心组理论学习、党支部专题学习和全体党员的学习。 |  |  |
|  |  | 13.学校党委领导班子成员面向全校或对口联系单位讲一次党课、作一次专题辅导、参加一次学习研讨交流。 |  |  |
|  |  | 14.校党委书记面向全校上党课。 | 3月 |  |
|  |  | 15.举办专题报告会。 | 3月-4月 |  |
|  |  | 16.开展马克思主义群众观点和党的群众路线征文活动。 | 3月-4月 |  |
|  |  | 17.开展焦裕禄精神专题学习。 | 3月-4月 |  |
|  |  | 18.开展典型示范和警示教育。 | 3月-4月 |  |
|  | 深入 调查研究 | 19.校领导和校长助理深入基层单位、联系学院和广大师生员工，管理服务部门领导班子及其成员深入服务对象，教学单位领导班子及其成员深入师生一线，听取群众意见建议，边查边改。 | 3月中旬 |  |
|  | 广泛 征求意见 | 20.梳理汇总群众意见建议，并及时报送督导组。 | 3月中旬 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支 |
|  |  | 21.配合省委督导组对教育实践活动第一环节的工作落实情况进行分析评估。 | 3月中旬 |  |
|  |  | 22.整理领导班子和成员第一环节征求意见情况报告、查找“四风”问题报告、学习小结、党委书记的党课辅导报告，报送督导组。 | 3月下旬 |  |
|  | 开展 群众评价 | 23.制定群众评价工作方案，围绕作风现状开展群众评价，撰写群众评价报告。 | 4月上旬 |  |

| 环节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查摆问题开展批评 | 找准找实 突出问题 | 24.听取督导组的情况通报。 | 4月中下旬 | 教育实践活动领导小组，各基层党委、党总支 |
|  |  | 25.根据督导组安排进行谈话提醒。 |  |  |
|  | 认真撰写对照检查材料 校院（处）两级领导班子召开专题民主生活会 | 26.校院（处）两级领导班子和党员领导干部认真撰写对照检查材料。 | 4月下旬 |  |
|  |  | 27.校级党员领导干部的对照检查材料经校党委书记审核后送省委督导组审阅；处级党员领导干部的对照检查材料按规定经审核后报学校活动办。 |  |  |
|  |  | 28.制定民主生活会专项方案，送省委督导组审阅。 | 5月上旬 |  |
|  |  | 29.安排部署校院（处）两级领导班子专题民主生活会。 | 5月中旬 |  |
|  |  | 30.校党委书记与班子成员逐一谈心，班子成员之间互相谈心。 |  |  |
|  |  | 31.召开学校领导班子专题民主生活会，邀请省委督导组全程参与。 |  |  |
|  |  | 32.召开院（处级）领导班子专题民主生活会，学校督导组进行具体指导和把关。 |  |  |
|  |  | 33.撰写专题民主生活会专题报告及会议情况通报材料，并送督导组审阅。 |  |  |
|  |  | 34.接受省委督导组对学校领导班子专题民主生活会整体情况的反馈，根据督导组要求做好整改。 |  |  |
|  |  | 35.根据督导组安排，反馈班子成员的对照检查材料、开展批评和自我批评情况。 |  |  |
|  |  | 36.按照规定在一定范围内通报民主生活会情况。 | 6月上旬 |  |
| 环节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| 查摆问题 开展批评 | 基层党支部召开专题组织生活会 | 37.召开党支部专题组织生活会。处级以上党员领导干部参加所在党支部的专题组织生活会，各基层党委、党总支加强对党支部专题组织生活会的指导。 | 5月中旬- 6月上旬 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支 |
|  |  | 38.校级党员领导干部参加所在党支部专题组织生活会情况形成专题报告，并送省委督导组审阅。 |  |  |
|  |  | 39.协调省委督导组参加1-2个基层党支部专题组织生活会。 |  |  |
|  | 开展 群众评议 | 40.组织基层单位、服务对象和师生员工代表，对查摆问题、召开专题民主生活会开展批评和自我批评的情况进行群众评议，形成群众评议报告，评议结果以适当方式在一定范围内公开。 | 6月上旬 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支 |
|  | 上报专题生活会情况 专题报告 | 41.按规定上报学校领导班子专题民主生活会专题报告和校级党员领导干部参加党支部专题组织生活会的情况报告等材料。 | 6月中旬 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支 |
|  |  | 42.院（处）级领导班子专题民主生活会专题报告经学校督导组审阅后报送学校活动办。 |  |  |
| 整改落实 建章立制 | 制定 整改方案 | 43.针对作风方面存在的突出问题，研究制定整改方案、专项治理方案和制度建设计划，建立近期、中期、远期整改“台账”，送省委督导组审核把关。方案制定过程中，注重邀请群众代表提出意见建议。 | 6月中旬- 7月上旬 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支、校直各单位 |
|  |  | 44.向群众公示整改方案。 |  |  |
|  | 专项整治 突出问题 | 45.边学边改、边查边改、立行立改，尤其对学校存在的突出问题，有针对性地集中开展专项整治。整改结果在一定范围内公布。 | 3月-9月 |  |

| 环节 | 主要内容 | 具体任务 | 时间安排 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改落实 建章立制 | 建立健全 体制机制 | 46.对现行制度进行梳理，做好废、改、立工作。进一步建立完善“三公”经费审计制度、教职工代表大会制度、党务公开和校务公开制度、联系服务师生制度、师生员工权益申诉机制等制度。 | 3月-9月 | 教育实践活动办公室，各基层党委、党总支、校直各单位 |
|  | 开展 群众评判 | 47.围绕整改落实、建章立制情况，组织基层单位、服务对象、师生员工代表开展群众评判，形成群众评判报告，评价结果在一定范围内公开。 | 9月 |  |
|  |  | 48.制定整改工作通报材料和群众评判工作方案，报督导组审阅。 | 9月 |  |
| 总结工作 | 总结评议 教育活动 开展情况 | 49.校党委书记主持召开教育实践活动总结大会。 | 9月 | 教育实践 活动办公室 |
|  |  | 50.配合省委督导组做好对学校领导班子和党员领导干部开展教育实践活动情况的民主评议工作。 |  |  |