河南师范大学文件

校科字〔2017〕6号

关于印发《河南师范大学优势特色学科建设

项目论证与实施工作细则》的通知

校内各单位：

为加快我校优势特色学科建设项目的论证与实施，进一步规范工作程序，明确时间节点，落实部门职责，学校研究制定了《河南师范大学优势特色学科建设项目论证与实施工作细则》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

河南师范大学

2017年5月10日

河南师范大学优势特色学科建设项目

论证与实施工作细则

为加快我校优势特色学科建设项目的论证与实施，进一步规范工作程序，明确时间节点，落实部门职责，特制订本工作细则。

一、指导思想

以建设项目实施工作日为抓手，细化时间节点，做到提早论证、环节紧扣、压茬跟进，合力保障，推动我校优势特色学科建设高效、有序、健康发展。

二、工作程序

结合我校实际，优势特色学科建设项目论证与实施工作程序包括“学科学院论证、学校审核与论证、项目招标与实施、资金预算与管理、项目审计与监督”等主要环节。各环节部门单位和学院、学科要紧密衔接，加强沟通，协同推进。

三、工作职责、责任单位与时间节点

（一）学科学院论证

1.提早布置。每年7月初，学科办根据学科经费预算计划情况，安排布置省校优势特色学科开展下一年度建设项目实施计划的调研、论证和编制工作。（责任单位：学科建设办公室；时间节点：每年7月初暑假前）

2.做好论证。各学科及依托学院根据学科建设目标和建设计划任务书，在充分调研论证的基础上，编制本学科下一年度建设项目实施计划，召开学院论证会并形成会议纪要，确定项目责任人和实施完成进度，并在8月31日前报至学科办。同时，学科提早做好拟购置仪器设备的招投标材料准备工作。（责任单位：各学科学院；时间节点：8月31日前）

（二）学校审核与论证

1.形式审核。学科办对各学科提交的建设项目实施计划进行汇总、整理和初审。（责任单位：学科建设办公室；时间要求：5个工作日）

2.设备查重。涉及的单值100万元以上的仪器设备购置项目，由学科办汇总后，提交国资处进行重复购置及使用机时查询。（责任单位：国有资产管理处；时间要求：3个工作日）

3.会议筹备。学科办汇总、整理材料，做好会议论证准备。报请优势特色学科项目资金管理工作领导小组组长审批，确定会议时间。（责任单位：学科建设办公室；时间节点：9月10日前）

4.学校论证。召开优势特色学科项目资金管理工作领导小组会议，论证学科提出的建设项目实施计划。重点论证单值或单批次50万元以上建设项目，低于50万元的建设项目原则上由学科依托学院组织论证。（责任单位：学科建设办公室；时间节点：9月中旬）

5.提交议题。学科办根据领导小组会议论证意见，负责起草建设项目实施计划立项议题，经领导小组组长审核同意后，通过OA校长办公会议题审批流程提交议题。同时，将提交的立项议题及各学科建设项目实施计划论证材料移交国资处。书面通知学科加紧与国资处对接。（责任单位：学科建设办公室；时间要求：2-3个工作日）

6.校长办公会研究。校办应在1个工作日内，将优势特色学科议题通过OA流程提请主管校领导签批；主管校领导在1-2个工作日内签批意见；校办优先安排优势特色学科议题提交校长办公会每周例会。经校长办公会研究通过的议题，根据需要，校办应在1-2个工作日内向校党委常委会提交。（责任单位：校长办公室；时间要求：5-7个工作日，必要时可增加会议）

7.校党委常委会研究。党办优先安排优势特色学科议题提交校党委常委会研究。党委常委会研究通过后，应在1-2个工作日内下达决议。（责任单位：校党委办公室；时间要求：5-7个工作日，必要时可增加会议）

8.决议下达。学科办将校长办公会、校党委常委会批复下达的立项决议，以及通过的优势特色学科建设项目立项实施计划纸质版，送达至相关学院学科、国资处等部门单位，并由各方签收。（责任单位：学科建设办公室；时间要求：决议下达1-2个工作日内）

（三）项目招标与实施

1.仪器设备建设项目招标与实施

（1）提前介入。国资处根据优势特色学科项目资金管理工作领导小组会议论证意见，在学校正式立项决议下达前，提前组织相关学院学科做好政府招投标材料的前期论证工作，并提出明确要求。具备条件的建设项目应当先期启动。相关学院学科根据国资处要求，严格遵守时间节点，按时报送招投标材料，材料论证严谨、规范、到位。（责任单位：国有资产管理处、各学科；时间要求：领导小组会议论证通过后5个工作日内）

（2）招标采购。国资处按照政府招标采购工作流程和程序规范，组织仪器设备建设项目的招标参数审核、采购批号申报、招标文件编制、项目招标开标、中标合同签订、设备安装验收、货款支付审批等系列工作。围绕项目实施工作日，减少不确定因素影响，加紧推动项目实施，加快资金支付进度。国资处定期向优势特色学科项目资金管理工作领导小组汇报优势特色学科仪器设备建设项目实施进展。（责任单位：国有资产管理处；时间要求：国产设备整个流程正常程序约需6个月，进口设备相比延长2个月左右）

2.实验室改造建设项目组织与实施

（1）学科根据优势特色学科项目资金管理工作领导小组会议论证意见，结合建设项目实施进展，在5-7个工作日内，完成向主管部门（如后勤管理处）报送实验室改造计划和实施方案，并经校保卫处消防安全审核（1-2个工作日），加快实施。实验室改造主管部门接到学科报送的改造计划和方案5个工作日内，安排启动相关工作。（责任单位：各学科、后勤管理处、保卫处等）

（2）实验室改造涉及到需要政府招投标采购的项目，由国资处按照规定流程组织实施。（责任单位：国有资产管理处、各学科）

（四）资金预算与管理

1.编制预算。学科办根据学科经费预算、各学科编制的下一年度建设项目实施计划及学校论证批复意见，编制下一年度学科专项校内财务预算。（责任单位：学科建设办公室；时间要求：根据校年度财务预算编制工作时间安排）

2.落实资金。财务处审核、批复、落实学科专项资金。优先受理优势特色学科建设项目支付报销。定期向优势特色学科项目资金管理工作领导小组汇报优势特色学科专项资金使用进展。（责任单位：财务处；时间要求：根据学校预算工作或领导小组会议召开时间安排）

3.畅通机制。省级优势特色学科专项资金由学校统一管理使用。财务处统筹规划校内其它与学科建设相关的支出项目和有效途径，优先使用省级优势特色学科资金支付，建立资金统筹使用的畅通机制。相关学院和学科要有大局观念，全力支持。学科办会同国资处、各学院等部门单位，加强沟通，通力合作，做好协调和服务保障工作。资金支付调整议题，经优势特色学科项目资金管理工作领导小组研究通过后，按经费支出审批权限和程序实施。（责任单位：财务处、学科建设办公室、国有资产管理处等相关职能部门；依托学院；时间要求：常态化工作）

（五）项目审计与监督

1.审计处优先安排优势特色学科建设项目审计。（责任单位：审计处；时间要求：2-3个工作日）

2.监察处做好建设项目实施的过程监督。（责任单位：监察处；时间要求：常态化工作）

四、督办机制

1.定期协调推进。召开优势特色学科项目资金管理工作领导小组会议，及时通报项目实施和资金支付进度，密切各单位间协调沟通，会商研究和解决优势特色学科建设项目计划实施与管理中遇到的问题。

2.跟踪督查督办。各相关部门要进一步增强大局意识、责任意识，认真履职。校办依据本工作程序，以项目实施工作日为抓手，跟踪督促部门工作，提高工作效率。对拖延办理、未按规定时间节点完成任务的单位，下发《督查通知单》予以督办。对履职不到位、工作中不作为、慢作为、乱作为的，优势特色学科项目资金管理工作领导小组提请学校纪检监察部门下发《监察建议书》，视情节轻重实施行政问责直至党纪政纪处分。

附件：河南师范大学优势特色学科建设项目论证与实施工作程序及实施工作日一览表

附件

河南师范大学优势特色学科建设项目论证与实施

工作程序及实施工作日一览表

| 序号 | 工作 程序 | 工作职责、主要工作内容 | 责任 单位 | 时间节点 与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学科 学院 论证 | 1、提早布置。每年7月初，学科办根据学科经费预算计划情况，安排布置省校优势特色学科开展下一年度建设项目实施计划的编制工作。 | 学科办 | 每年7月初 暑假前 |
|  |  | 2、做好论证。各学科及依托学院根据学科建设目标和建设计划任务书，调研、论证和编制本学科下一年度建设项目实施计划。同时，学科提早做好拟购置仪器设备的招投标材料准备工作。 | 各学科 学院 | 8月31日前 报送学科办 |
|  | 学校 审核 与 论证 | 1、形式审核。学科办对各学科建设项目计划汇总、整理和初审。 | 学科办 | 5个工作日 |
|  |  | 2、设备查重。涉及的单值100万元以上的仪器设备购置项目，提交国资处进行重复购置及使用机时查询。 | 国资处 | 3个工作日 |
|  |  | 3、会议筹备。学科办做好会议论证各项材料准备。报请优势特色学科项目资金管理工作领导小组组长审批，确定会议时间。 | 学科办 | 9月10日前 |
|  |  | 4、学校论证。召开优势特色学科项目资金管理工作领导小组会议，论证学科提出的建设项目实施计划（重点论证单值或单批次50万元以上建设项目）。 | 学科办 | 9月中旬 |
|  |  | 5、提交议题。 （1）学科办根据领导小组会议论证意见，负责起草建设项目实施计划立项议题，经领导小组组长审核同意后，通过OA校长办公会议题审批流程提交议题。 （2）将提交的立项议题及各学科建设项目实施计划论证材料移交国资处。书面通知学科加紧与国资处对接。 | 学科办 | 2-3个工作日 |
|  |  | 6、校长办公会研究。 （1）校办应在1个工作日内，将优势特色学科议题提请主管校领导签批。主管校领导在1-2个工作日内签批意见。 （2）优先安排优势特色学科议题提交校长办公会每周例会。 （3）经校长办公会研究通过的议题，校办应在1-2个工作日内，向校党委常委会提交。 | 校长 办公室 | 5-7个工作日 必要时 可增加会议 |
|  |  | 7、校党委常委会研究。 （1）党办优先安排优势特色学科议题提交校党委常委会研究。 （2）党委常委会研究通过后，1-2个工作日内下达决议。 | 校党委 办公室 | 5-7个工作日 必要时 可增加会议 |
|  |  | 8、决议下达。学科办将学校批复下达的立项决议，以及通过的优势特色学科建设项目立项实施计划纸质版，送达至相关学院学科、国资处等部门单位，并由各方签收。 | 学科办 | 决议下达 1-2个 工作日内 |
|  | 项目 招标 与 实施 | 一、仪器设备建设项目招标与实施 1、政府招投标材料前期论证及准备。国资处根据领导小组会议论证意见，在学校正式立项决议下达前，提前组织相关学院学科做好政府招投标材料前期论证工作。具备条件的建设项目先期启动。材料论证严谨、规范、到位。 | 国资处 各学科 | 领导小组 会议论证 通过后 5个工作日内 |
|  |  | 2、招标项目参数和相关要求的规范性审核 | 国资处 | 3个工作日 |
|  |  | 3、政府采购批号申报 （1）主管部门教育厅审批；（2）财政厅教育事业处审批； （3）财政厅政府采购处审批。 | 国资处 | 2-3周 |
|  |  | （4）委托招标代理机构编写招标文件 | 国资处 | 3个工作日 |
|  |  | （5）招标工作组邀请专家审核招标文件 | 国资处 | 3-5个工作日 |
|  |  | （6）招标代理机构论证并公示招标文件 | 国资处 | 5-7个工作日 |
|  |  | *（7）若公示无异议，整理并上传招标文件 | 国资处 | 3个工作日内 |
|  |  | （8）财政厅政府采购处批准文号 | 国资处 | 3个工作日 |
|  |  | （9）确定开标日期并发布公告 | 国资处 | 1-3个工作日 |
|  |  | 4*、招标报名及答疑（若有质疑或变更须延期开标） | 国资处 | 20天（最少） |
|  |  | 5*、评标及定标（若流标则重新招标，需退回上一步） | 国资处 | 1个工作日 |
|  |  | 6*、招标结果公示（若有质疑会延迟3-5个工作日） | 国资处 | 7个工作日 |
|  |  | 7、签订合同、合同公示、合同备案 | 国资处 | 1-3个工作日 |
|  |  | 8*、供货期（有可能提前，若遇意外会延期） | 国资处 | 60天内 |
|  |  | 9、设备试运行 | 国资处 | 7-15天 |
|  |  | 10*、验收（若遇货物与合同不符会延期） | 国资处 | 1个工作日 |
|  |  | 11、整理资料、审计、提交支付议题 | 国资处 | 3-5个工作日 |
|  |  | 12*、提交审批、下达支付决议 | 国资处 | 1周以上 |
|  |  | 13*、办理支付手续（报销材料、签字等） | 国资处 | 1周 |
|  |  | 说明：1、上述仪器设备招投标和采购流程，除供货期有可能会提前以外，标注“*”的流程均具有不确定性。可能会因为意外而大大增加流程落实时间。 2、国产设备整个流程正常程序约需6个月，进口设备相比延长2个月左右。 |  |  |
|  |  | 国资处定期向优势特色学科项目资金管理工作领导小组汇报优势特色学科仪器设备建设项目实施进展。 | 国资处 | 根据领导小组会议召开时间 |
|  |  | 二、实验室改造建设项目组织与实施 1、学科及时向主管部门（如后勤管理处）报送实验室改造计划和实施方案，并经校保卫处消防安全审核（1-2个工作日）。 2、实验室改造主管部门接到学科报送的改造计划和方案5个工作日内，安排启动相关工作。 3、实验室改造涉及到需要政府招投标采购的项目，由国有资产管理处按照规定流程组织实施。 | 各学科 后勤 管理处 国资处 保卫处 | 领导小组会议论证通过后 5-7个工作日 内，学科完成 改造方案报送 |
|  | 资金 预算 及 管理 | 1、学科办根据学科经费预算、各学科编制的下一年度建设项目实施计划及学校论证批复意见，编制下一年度学科专项校内财务预算。 | 学科办 | 根据校财务 预算编制工作 时间安排 |
|  |  | 2、财务处审核、批复、落实学科专项资金。优先受理优势特色学科建设项目支付报销。 | 财务处 | 根据学校预算工作时间安排 |
|  |  | 3、定期向优势特色学科项目资金管理工作领导小组汇报优势特色学科专项资金使用进展。 | 财务处 | 根据领导小组会议召开时间 |
|  |  | 4、省级优势特色学科专项资金由学校统一管理使用。 财务处统筹规划校内其它与学科建设相关的支出项目和有效途径，优先使用省级优势特色学科资金支付，建立资金统筹使用的畅通机制。学科办会同国资处、各学院等部门单位，做好协调和服务保障工作。资金支付调整议题，经优势特色学科项目资金管理工作领导小组研究通过后，按经费支出审批权限和程序实施。 | 相关职能部门 依托 学院 | 常态化工作 通力合作 紧缩时间 |
|  | 项目 审计 及 监督 | 审计处优先安排优势特色学科建设项目审计。 | 审计处 | 2-3个工作日 |
|  |  | 监察处做好建设项目实施的过程监督。 | 监察处 | 常态化工作 |

注：表中“仪器设备建设项目”，包括仪器设备、数据库、软件、大型系列丛书等建设项目。

河南师范大学校长办公室　　              2017年5月11日印发